## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS MANTENIMIENTO |  |  |  | HECHO POR JUAN JOSE JEREZ PABON
RIESGOS | NIVEL DEL RIESGO | PROBABILIDAD | NUESTRA MEDIDA DE PREVENCION
Errores en producción | Alta | Alta | Implementar monitoreo constante y un sistema de tickets para reportar errores.
Falta de actualización del software | Alta | Media | Programar revisiones periódicas y actualizaciones planificadas.
Falta de documentación | Media | Alta | Crear y mantener documentación actualizada durante todo el ciclo de vida.
Costos crecientes de mantenimiento | Media | Media | Optimizar código y priorizar cambios según su impacto y valor.
Problemas de seguridad | Alta | Media | Realizar auditorías de seguridad periódicas e implementar parches rápidamente.
Falta de monitoreo del sistema | Alta | Media | Usar herramientas de monitoreo como New Relic o Datadog para detectar fallos a tiempo.